## Sheet1
Historia de usuario
Número: | 1 | Usuario: | Usuario
Nombre de la historia: | Buscar Producto
Prioridad en negocio: | Alta | Riesgo en desarrollo: | Media
Puntos/Horas estimados: | 5 | Iteración asignada: | 1
Programador responsable: | Camilo García
Descripción: | Como comprador quiero poder buscar productos que se acomoden a mis necesidades puntuales para agilizar el proceso de consulta
Criterios de aceptación: | Se retorna el resultado de una busqueda por parametros.
Validación: | El cliente puede buscar un producto con caracteristicas especificas.
Historia de usuario
Número: | 4 | Usuario: | Comprador/Vendedor
Nombre de la historia: | Recibir Notificaciones
Prioridad en negocio: | Baja | Riesgo en desarrollo: | Baja
Puntos/Horas estimados: | 3 | Iteración asignada: | 6
Programador responsable: | Fabio Camargo
Descripción: | Como usuario quiero tener una sección de notificaciones para estar al tanto del ecosistema.
Criterios de aceptación: | Notificar a usuarios acerca del estado de sus comprar o ventas.
Validación: | Se pueden enviar notificaciones a perfiles especificos asociados a una compra o venta
Historia de usuario
Número: | 5 | Usuario: | Admin
Nombre de la historia: | Seguridad de los Datos
Prioridad en negocio: | Baja | Riesgo en desarrollo: | Alta
Puntos/Horas estimados: | 7 | Iteración asignada: | 4
Programador responsable: | Nelson Mosquera
Descripción: | Como administrador quiero garantizar la seguridad de los datos para brindar confianza al usuario.
Criterios de aceptación: | Los datos de los usuarios se encuentran protegidos.
Validación: | Mantener los datos cifrados, Implementar un punto de autenticación.
Historia de usuario
Número: | 6 | Usuario: | Comprador
Nombre de la historia: | Filtrar Articulos
Prioridad en negocio: | Baja | Riesgo en desarrollo: | Alta
Puntos/Horas estimados: | 7 | Iteración asignada: | 3
Programador responsable: | Camilo García Silva
Descripción: | Como usuario quiero poder filtrar productos para llegar a articulos seleccionados
Criterios de aceptación: | Se muestra los productos filtrados a petición del usuario
Validación: | El usuario puede usar filtros para acceder a atriculos seleccionados.
Historia de usuario
Número: | 7 | Usuario: | Comprador
Nombre de la historia: | Marketing por varios canales
Prioridad en negocio: | Media | Riesgo en desarrollo: | Media
Puntos/Horas estimados: | 4 | Iteración asignada: | 6
Programador responsable: | Carlos Erazo
Descripción: | Como comprador quiero tener acceso a canales adicionales para estar al tanto de nuevos productos.
Criterios de aceptación: | Excelente creación de redes sociales para llegar a usuarios interesados.
Validación: | Nuevos usuarios vinculados gracias a las fuentes de redes sociales.
Número: | 8 | Usuario: | Comprador
Nombre de la historia: | Visualización de detalles de producto
Prioridad en negocio: | Alta | Riesgo en desarrollo: | Alta
Puntos/Horas estimados: | 7 | Iteración asignada: | 1
Programador responsable: | Juliana Rojas
Descripción: | Como comprador quiero ver los detalles del producto para saber si es de mi interés.
Criterios de aceptación: | Visualización y vinculación de detalles con el respectivo producto.
Validación: | Aclaración de descripción del producto.
Historia de usuario
Número: | 9 | Usuario: | Comprador/Vendedor
Nombre de la historia: | Página visualmente atractiva
Prioridad en negocio: | Media | Riesgo en desarrollo: | Media
Puntos/Horas estimados: | 8 | Iteración asignada: | 1
Programador responsable: | Fabio Camargo
Descripción: | Como usuario quiero que la pagina visualmente sea atractiva para llamar mi atencion.
Criterios de aceptación: | Página con ciertos detalles de diseño para crear una agradable navegación.
Validación: | Excelente comodidad visual para el usuario.
Historia de usuario
Número: | 10 | Usuario: | Comprador/Vendedor
Nombre de la historia: | Acceso a página intuitiva
Prioridad en negocio: | Alta | Riesgo en desarrollo: | Media
Puntos/Horas estimados: | 7 | Iteración asignada: | 1
Programador responsable: | Juan Carlos Suárez
Descripción: | Como usuario quiero tener acceso a una página intuitiva para agilizar mi experiencia.
Criterios de aceptación: | Estándares de UX (Experiencia de usuario).
Validación: | Excelente adaptación de usuario en la navegación de la página.
Historia de usuario
Número: | 11 | Usuario: | Comprador/Vendedor
Nombre de la historia: | Creación de un producto en venta
Prioridad en negocio: | Media | Riesgo en desarrollo: | Media
Puntos/Horas estimados: | 6 | Iteración asignada: | 2
Programador responsable: | Camilo García
Descripción: | Como usuario quiero crear productos en un formato sencillo para facilitar el proceso.
Criterios de aceptación: | Fácil entendimiento del formato y pasos a la hora de crear una publicación de producto.
Validación: | Excelente manejo de publicación con estándar asignado.
Historia de usuario
Número: | 12 | Usuario: | Comprador/Vendedor
Nombre de la historia: | Registro
Prioridad en negocio: | Alta | Riesgo en desarrollo: | Alto
Puntos/Horas estimados: | 7 | Iteración asignada: | 3
Programador responsable: | Carlos Erazo
Descripción: | Como usuario quiero poder registrarme para llevar un historial de mi actividad en la pagina.
Criterios de aceptación: | Se crea una cuenta nueva para el usuario y sus datos se almacenan con éxito
Validación: | La base de datos cuenta con nuevas entradas para esta cuenta
Historia de usuario
Número: | 13 | Usuario: | Comprador
Nombre de la historia: | Informe de costos adicionales
Prioridad en negocio: | Baja | Riesgo en desarrollo: | Media
Puntos/Horas estimados: | 5 | Iteración asignada: | 3
Programador responsable: | Juan Carlos Suárez
Descripción: | Como usuario quiero estar al tanto de costos adicionales como el envio (si es el caso) para ajustar mi presupuesto
Criterios de aceptación: | El usuario recibe información sobre los costos del envío durante el checkout.
Validación: | El costo es mostrado al usuario y es correcto con respecto a la referencia.
Historia de usuario
Número: | 14 | Usuario: | Comprador
Nombre de la historia: | Actualización de Cuenta
Prioridad en negocio: | Media | Riesgo en desarrollo: | Baja
Puntos/Horas estimados: | 4 | Iteración asignada: | 2
Programador responsable: | Nelson Mosquera
Descripción: | Como usuario quiero administrar mi cuenta para actualizar mis datos
Criterios de aceptación: | El usuario es capaz de ingresar nuevos datos que se guardan en base de datos
Validación: | El usuario es capaz de usar la interfaz y los datos se almacenan correctamente
Historia de usuario
Número: | 15 | Usuario: | Comprador
Nombre de la historia: | Favoritos
Prioridad en negocio: | Media | Riesgo en desarrollo: | Baja
Puntos/Horas estimados: | 4 | Iteración asignada: | 5
Programador responsable: | Fabio Camargo
Descripción: | Como usuario quiero poder añadir productos y visualizalos en mi cuenta para guardar productos de mi interes
Criterios de aceptación: | El usuario es capaz de marcar productos como de su interés y se muestran en su perfil
Validación: | Los productos elegidos por el usuario se muestran correctamente en su perfil
Historia de usuario
Número: | 16 | Usuario: | Comprador
Nombre de la historia: | Conocer Estado del pedido
Prioridad en negocio: | Media | Riesgo en desarrollo: | Media
Puntos/Horas estimados: | 7 | Iteración asignada: | 4
Programador responsable: | Juliana Rojas
Descripción: | Como usuario quiero conocer el estado de mis pedidos o productos para saber si los recibiré a tiempo o a ocurrido algún problema.
Criterios de aceptación: | El estado del pedido se puede actualizar y mostrar al usuario
Validación: | Se muestran los datos del pedido se muestran en tiempo real.
Historia de usuario
Número: | 17 | Usuario: | Vendedor
Nombre de la historia: | Publicitar producto
Prioridad en negocio: | Baja | Riesgo en desarrollo: | Baja
Puntos/Horas estimados: | 7 | Iteración asignada: | 4
Programador responsable: | Carlos Erazo
Descripción: | Como usuario quiero poder aumentar la visibilidad de mi producto a cambio de una comisión mayor para agilizar el movimiento del mismo.
Criterios de aceptación: | El usuario podrá validar aumentar su visibilidad en orden al porcentaje que designe desde la publicación de su artículo
Validación: | Una vez se publíque un articulo se visualizará desde la página prinpal de acuerdo al porcentaje de comisión que este tenga
Historia de usuario
Número: | 18 | Usuario: | Comprador
Nombre de la historia: | Establecer Comunicación con el vendedor
Prioridad en negocio: | Media | Riesgo en desarrollo: | Baja
Puntos/Horas estimados: | 4 | Iteración asignada: | 6
Programador responsable: | Camilo García
Descripción: | Como usuario quiero poder comunicarme con el vendedor para aclarar dudas o acordar algún dato extra en el envío
Criterios de aceptación: | El usuario debera poder enviar mensajes al vendedor, los cuales se responderán a modo de foro en cada publicación
Validación: | Desde la pantalla de cada publicación se debe poder enviar un mensaje sobre el producto que una vez se responda se muestre en la panatall de la publicación
Historia de usuario
Número: | 19 | Usuario: | Comprador/Vendedor
Nombre de la historia: | Canal de soporte
Prioridad en negocio: | Media | Riesgo en desarrollo: | Baja
Puntos/Horas estimados: | 8 | Iteración asignada: | 2
Programador responsable: | Juan Carlos Suárez
Descripción: | Como usuario quiero poder enviar correos al equipo de soporte para resolver las dudas
Criterios de aceptación: | El usuario debe poder entrar a un canal en donde se publiquen las preguntas mas frecuentes, como tambien donde pueda hacer preguntas sobre la plataforma
Validación: | Desde la página principal se podrá acceder a el canal de soporte el cual contendrá la respuesta a las preguntas más fecuentes, como tambien un espacio donde se dajarán nuevas preguntas
Historia de usuario
Número: | 20 | Usuario: | Comprador
Nombre de la historia: | Carrito de compra
Prioridad en negocio: | Alta | Riesgo en desarrollo: | Baja
Puntos/Horas estimados: | 12 | Iteración asignada: | 2
Programador responsable: | Juliana Rojas
Descripción: | Como usuario quiero poder añadir más de un producto a una compra y modificar este carrito según desee para facilitar el proceso de checkout.
Criterios de aceptación: | El usuario podrá añadir varios articulos en su carrito antes de hacer el pago del mismo
Validación: | Desde el perfil de un comprador se podrá seleccionar varios articulos que se agregarán al carrito a modo de cola
Historia de usuario
Número: | 21 | Usuario: | Compador
Nombre de la historia: | Método de pago
Prioridad en negocio: | Media | Riesgo en desarrollo: | Media
Puntos/Horas estimados: | 16 | Iteración asignada: | 1
Programador responsable: | Carlos Erazo y Nelson Mosquera
Descripción: | Como usuario quiero poder realizar pagos desde la página para facilitar el checkout
Criterios de aceptación: | Una vez logueado y seleccionados los articulos el usuario podrá hacer el pago de los mismos a través de pay u
Validación: | El pago de los articulos se hará por PayU y le llegará una confirmación al usuario
Historia de usuario
Número: | 22 | Usuario: | Comprador
Nombre de la historia: | Calificar compra.
Prioridad en negocio: | Baja | Riesgo en desarrollo: | Extra
Puntos/Horas estimados: | 2 | Iteración asignada: | 5
Programador responsable: | Nelson Mosquera
Descripción: | Como usuario quiero poder realizar calificaciones a las compras para realizar retroalimentación.
Criterios de aceptación: | Hay un sistema de evaluacion para calificar compras, para que el usuario sepa la reputación del vendedor.
Validación: | El cliente puede calificar una venta basado en su experencia.
Historia de usuario
Número: | 23 | Usuario: | Vendedor.
Nombre de la historia: | Recibir retroalimentación de ventas.
Prioridad en negocio: | Baja | Riesgo en desarrollo: | Media
Puntos/Horas estimados: | 2 | Iteración asignada: | 5
Programador responsable: | Juliana Rojas
Descripción: | Como usuario quiero obtener retroalimentación de mis ventas para seguir vendiendo un tipo de articulo especifico.
Criterios de aceptación: | La pagina permite al vendedor ver estadisticas acerca de sus ventas.
Validación: | El vendedor puede acceder acceder a información basada en el feedback.
Historia de usuario
Número: | 24 | Usuario: | Comprador/Vendedor
Nombre de la historia: | Autenticar Cuenta.
Prioridad en negocio: | Alta | Riesgo en desarrollo: | Alta
Puntos/Horas estimados: | 5 | Iteración asignada: | 2
Programador responsable: | Nelson Mosquera
Descripción: | Como usuario quiero poder autenticar mi cuenta para garantizar la seguridad de mis datos.
Criterios de aceptación: | Los datos sensibles proporcionados por un usuario como su dirección y correo electronico se encuentran protegidos.
Validación: | Protección de datos.
Historia de usuario
Número: | 25 | Usuario: | Admin.
Nombre de la historia: | Confirmación de compra
Prioridad en negocio: | Alta | Riesgo en desarrollo: | Alta
Puntos/Horas estimados: | 5 | Iteración asignada: | 3
Programador responsable: | Fabio Camargo
Descripción: | Como comprador quiero confirmar que la compra ha sido realizada para tener seguridad.
Criterios de aceptación: | Es posible que el administrador pueda acceder a las facturas de compra que se han realizado en la página.
Validación: | Se tiene constancia de las ventas hechas.
Historia de usuario
Número: | 26 | Usuario: | Comprador/Vendedor
Nombre de la historia: | Preguntas y respuestas frecuentes
Prioridad en negocio: | Baja | Riesgo en desarrollo: | Baja
Puntos/Horas estimados: | 2 | Iteración asignada: | 3
Programador responsable: | Carlos Erazo
Descripción: | Como usuario quiero tener acceso a un modulo de preguntas y respuestas para entender el objetivo de la página.
Criterios de aceptación: | Con las preguntas más habituales o las preguntas esperadas por el cliente, se presenta un conjunto de preguntas para ayudar al usuario.
Validación: | Se espera un número reducido de preguntas por parte del usuario en terminos de navegación en la página y publicación de productos.
Historia de usuario
Número: | 27 | Usuario: | Comprador/Vendedor
Nombre de la historia: | Sugerencias y tips
Prioridad en negocio: | Baja | Riesgo en desarrollo: | Baja
Puntos/Horas estimados: | 3 | Iteración asignada: | 2
Programador responsable: | Fabio Camargo
Descripción: | Como usuario quiero tener sugerencias o tips en opciones significantes como "Publicar articulo" para facilitar procesos.
Criterios de aceptación: | Para agilizar el uso de la pagina cerca de cada botón o modulos especificos se señala una descripción corta con fines explicativos.
Validación: | Al pasar el mouse sobre alguna de estas ayudas se presenta información clara que ayuda al usuario.
Historia de usuario
Número: | 28 | Usuario: | Comprador
Nombre de la historia: | Relizar Checkout
Prioridad en negocio: | Alta | Riesgo en desarrollo: | Alta
Puntos/Horas estimados: | 3 | Iteración asignada: | 3
Programador responsable: | Paula Juliana Rojas
Descripción: | Como usuario quiero concretar una compra para poder hacerme con los productos que deseo.
Criterios de aceptación: | Se registran los datos de entrega del pedido y facturación.
Validación: | Se guarda la compra en el perfil y el estado producto pasa a vendido.
Historia de usuario
Número: | 29 | Usuario: | Vendedor
Nombre de la historia: | Recibir Pago
Prioridad en negocio: | Alta | Riesgo en desarrollo: | Alta
Puntos/Horas estimados: | 3 | Iteración asignada: | 4
Programador responsable: | Juan Carlos Suárez Motta
Descripción: | Como vendedor quiero recibir el pago fruto de mis ventas para obtener ganancias
Criterios de aceptación: | Se envía el dinero a la cuenta del vendedor
Validación: | Se registra que el dinero ya fue entregado en el historial del vendedor
Historia de usuario
Número: | 30 | Usuario: | Vendedor
Nombre de la historia: | Reportar envío
Prioridad en negocio: | Alta | Riesgo en desarrollo: | Alta
Puntos/Horas estimados: | 4 | Iteración asignada: | 5
Programador responsable: | Fabio Camargo
Descripción: | Como vendedor quiero reportar que envié un producto comprado para dejar constancia de mi actuar.
Criterios de aceptación: | Se recibe el reporte de envío
Validación: | Se registra en el sistema el envío
Número: | 31 | Usuario: | Comprador
Nombre de la historia: | Reportar recepción
Prioridad en negocio: | Alta | Riesgo en desarrollo: | Alta
Puntos/Horas estimados: | 4 | Iteración asignada: | 5
Programador responsable: | Camilo García
Descripción: | Como comprador quiero reportar que recibí un producto comprado para finalizar el proceso de compra.
Criterios de aceptación: | Se recibe el reporte de recepción
Validación: | Se registra en el sistema la recepción